مقدمة

عبد الله العقيلي* 28/02/2006

تعد الصيانة للأجهزة والمرافق المنزلية في المنطقة العربية من المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع كلفتها أو ضعف جودتها، أو عدم شمولها لكل مرافق وأجهزة البيت؛ وهو ما يفرض تكاليف كبيرة على الأسر مع كل جهاز يتعطل. ومن هنا، تبدو أهمية إنشاء مشروعات مراكز الصيانة المنزلية الشاملة تقدم خدمات منتظمة بجودة عالية، وبتكلفة معقولة تناسب المستوى الاقتصادي للمنطقة الموجود بها المشروع، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إثر تزايد مستوى الدخول خاصة في منطقة الخليج العربي. وتحاول دراسة الجدوى الاقتصادية تلك رسم خطوط عامة لكل شاب عربي يرغب في اقتحام هذا المشروع، ولكن من المهم التنويه بأن هذه الخطوط استرشادية، بسبب اختلاف عناصر الإنتاج، وتكلفتها في العالم العربي، وضرورة قيام كل شخص بنفسه بتطبيق هذه العناصر على السوق، لاكتشاف جدواها ومدى تفاعل السوق مع منتجاته أو خدماته. * خبير أردني في دراسات الجدوى

وصف المشروع لا يخلو منزل في منطقتنا العربية من أجهزة كهربائية (تلفاز وغسالات ومكانس وجلايات) وإلكترونية (تلفزيون، فيديو، ستالايت) وشبكات المياه والصرف الصحي تحتاج إلى أعمال صيانة وإصلاح. ورغم وجود ورش صغيرة ومراكز صيانة، إضافة إلى الشركات الوكيلة للأجهزة ذاتها، فإن معظمها متخصص في مجال محدد، وهو ما يرفع تكلفة الصيانة لأجهزة المنزل ككل، إضافة إلى شكوى الأسر من ضعف الجودة في عمليات الصيانة. ومن هنا، يرغب الكثير من أصحاب المنازل في تنظيم أعمال الصيانة المختلفة في وقت متماثل ومنتظم، بحيث يكون ذلك مريحا للأسرة، واختصارا لفترة أعمال الصيانة وتوقف الأجهزة، فضلا عن انخفاض تكلفتها. وانطلاقا من هذه المعطيات، نشأت فكرة المشروع المقترح لإقامة مركز الصيانة المنزلية يعمل فيه مهندسون وفنيون من ذوي الخبرة والكفاءة وتتوفر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة بحيث يستطيع تقديم خدمات الإصلاح والصيانة لمعظم المعدات والأجهزة المنزلية وفقا للقواعد الفنية السليمة وبتكلفة معقولة تتناسب مع الأعمال المنجزة فعلا. وسيتبع المشروع أساليب الخدمة السليمة كاعتماد تعريفة أجور محددة يطلع عليه الزبون مسبقا، كما سيكون قادرا على تقديم خدماته لمختلف أنواع الأجهزة والأنظمة بصورة متوازية تتيح لصاحب المنزل الحصول على كافة هذه الخدمات خلال فترة زمنية قصيرة.

المنافسة والتسويق ويتم دراستها عبر فحص عدة عناصر أساسية، وهي: 1- الطلب على خدمات الصيانة: يعتمد الطلب على هذا النوع من الخدمات على عدد الأسر، ومعدل حيازة الأسرة الواحدة من الأجهزة والمعدات المنزلية، ونظرا للتطور الذي تشهده جميع دول العالم وخاصة الخليج العربي على صعيد زيادة معدل الدخل الفردي، فإن هذا يعتبر مؤشرا على نمو عدد الأجهزة المستخدمة في المنزل الواحد، بالإضافة إلى ذلك فأي منزل متوسط الحال يوجد به جهاز تلفزيون وغسالة ومكواة وبوتاجاز، وهو ما يشكل الطلب على خدمات المشروع. وتتفاوت الحاجة لصيانة الأجهزة المنزلية تبعا لنوع الجهاز وطبيعة استعماله وجودته، إضافة لفترة الاستعمال؛ فالأجهزة الجديدة تكون قليلة الحاجة للإصلاح والصيانة، غير أن هذه الحاجة تتزايد مع زيادة عمر الأجهزة. وعادة ما تكون الأجهزة الإلكترونية أقل حاجة للصيانة والإصلاح، أما الأجهزة التي يشمل تشغيلها حركة ميكانيكية كالثلاجات والغسالات والجلايات فإنها أكثر عرضة للخلل والأعطال، كما تحتاج أنظمة التدفئة المركزية خاصة البويلر لأعمال الصيانة والتنظيف سنويا. 2- الطاقة الخدمية المقترحة: بافتراض أن حجم الطلب على خدمات الصيانة المنزلية المختلفة يقدر سنويا بنحو 120 ألف خدمة وهو تقدير متحفظ ومعقول، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع المقترح يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وبمستوى جيد، فإن تقدير الطاقة الخدمية للمشروع بواقع 3000 خدمة سنويا بنسبة 2.5% من الطلب الكلي السنوي يعتبر معقولا، مع أهمية ملاحظة أن زيادة الطاقة الخدمية لا تتطلب تكلفة رأسمالية جديدة؛ لأن ذلك يتحقق بزيادة القوى العاملة من الفنيين. وسيبدأ المشروع المقترح خدماته في السنة الأولى بواقع 2100 خدمة تمثل 70% من الطاقة المقترحة على أن تزداد سنويا بواقع 5%، كما يوضح ذلك الجدول التالي: الزيادة السنوية لمبيعات المشروع من الخدمات السنة; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010. الطاقة الخدمية%; 70; 73.5; 77.2; 81; 85.1. خدمة (عدد); 2100; 2205; 2315; 2431; 2552. 3- المنافسون ووسائل التسويق: تأتي المنافسة على خدمات مشروع مركز الصيانة المنزلية من مصدرين: - من صانعي ووكلاء الأجهزة الذين يقدمون أعمال الصيانة المشمولة بكفالات بيعها وإصلاح الأعطال التي تحدث فيها، وعادة ما تقتصر هذه الخدمة على السنوات الأولى من عمر الأجهزة فقط. - خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها الورش المختلفة العاملة في هذا المجال، ومعظمها ورش صغيرة لا تقدم خدمة متكاملة وكثيرا ما تفتقد إلى الكفاءة الفنية المطلوبة، وإن كان ذلك لا ينفي وجود عدد محدود من ورش الصيانة والإصلاح الجيدة. من جهة ثانية ينبغي على إدارة المشروع تسويق خدماته بشكل فعال وجيد وذلك باعتماد أدوات تسويق مدروسة، منها على سبيل المثال: - التعريف الجيد بخدمات المشروع ومزاياها من حيث مستوى الخدمة وتكاملها. - الاهتمام بالترويج للمشروع ومزاياه عن طريق الإعلان المميز، والدعاية المباشرة، وذلك بطباعة النشرات التعريفية وتوزيعها على المنازل والمحلات مباشرة. 4- أسعار الخدمة والإيرادات المتوقعة: تختلف أسعار الخدمة والصيانة تبعا لنوع الأجهزة وعمرها وطبيعة الخلل، إضافة للوقت اللازم لإنجاز العمل والمستوى الاقتصادي للمنطقة التي تقدم لها الخدمة. وكلفة الخدمة هنا يقصد بها بدل الأتعاب واستعمال أجهزة وأدوات الفحص والصيانة والإصلاح، باستثناء قطع الغيار، حيث تم افتراض أن هذه القطع سيتم تحميل كلفتها للزبون مباشرة ووفقا لتكلفتها الحقيقية. ووفقا لما هو سائد في سوق العمل الحرفية والمهنية حاليا في العالم العربي، وخاصة الخليجي، فإن مؤشرات تكلفة بعض الخدمات هي كالتالي: - كشف سريع على الجهاز المعطل لتحديد نوع الخلل وإصلاح، إذا كان العطل بسيطا لا يتجاوز مدة العمل اللازمة له نصف ساعة، وذلك مقابل تكلفة تتراوح بين 7 و20 دولارا أمريكيا. - صيانة وتنظيف بويلر التدفئة المركزية، والتي تحتاج لفترة زمنية معدلها بين 1.5 – 2 ساعة بتكلفة 15 – 20 دولارا. - صيانة وإصلاح جهاز كالثلاجة والغسالة والتلفزيون بما يستغرق 2-3 ساعات عمل أو نقلة لورشة المشروع، وذلك بتكلفة معدلها 15 – 25 دولارا. - بناء على المعطيات السابقة فقد تم افتراض أن معدل تكلفة الخدمة الواحدة التي سيقدمها المشروع هي 18 دولارا أمريكيا وذلك لخدمة صيانة وإصلاح تستغرق 3 – 4 ساعات، أي إن الخدمة التي تحتاج لفترة زمنية أصغر ستكون بتكلفة أقل. ويوضح الجدول التالي الإيرادات المتوقعة للمشروع في السنة التشغيلية الأولى البند; العدد; دولار أمريكي. خدمة صيانة وإصلاح; 2100; 37800. (*) ملاحظة: هذه الأسعار تختلف بحسب المناطق في المنطقة العربية، فقد تخفض في المشرق والمغرب العربي مقارنة بمنطقة الخليج العربي.

أدوات وأجهزة وهنا تتم الدراسة الفنية عبر التعرف على الأدوات التي تستخدم في المشروع تكلفتها: 1- الموقع المقترح: يقترح إنشاء المشروع في إحدى المحافظات الرئيسية بما فيها العاصمة من كل دولة، حيث يتركز غالبية المستهلكين المتوقعين لخدماته، على أن يراعى عند اختياره سهولة الوصول إليه وتوفر الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وطرق. 2- الأبنية: تقدر احتياجات المشروع من الأبنية بمخزنين تجاريين بمساحة 48م لكل مخزن، أي إجمالي المساحة اللازمة للمشروع هي 96 مترا مربعا، ويقدر بدل إيجار سنوي لها بنحو 3200 دولار بواقع 33 دولارا للمتر المربع الواحد. وبافتراض احتياج البناء لبعض التعديلات بما يتناسب والاستخدام (سدة خشبية، قواطع)، وتقدر كلفة ذلك بمبلغ 800 دولار. 2- تكلفة المعدات: احتياجات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة وتكلفتها شاملة التركيب والتشغيل تظهر كما يلي في الجدول التالي: البند; التكلفة/ دولار. ماكينة تسنين مواسير صغيرة; 2000. جهاز فحص تسرب المياه; 1000. مقدح عدد 2 وصاروخ جلخ/ قطع; 800. مضخة مياه ضغط عال; 700. طقم لحام/ قصدير; 100. حقيبة عدد يدوية مختلفة عدد 2; 400. أجهزة فحص وقياس ومعايرة كهربائية; 1000. طاولات عمل وعدد أخرى; 600. المجموع; 6600. 3. الأثاث: يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية بما فيها جهاز كمبيوتر تقدر تكلفتها بنحو 2000 دولار أمريكي. 4. وسائط النقل: يلزم المشروع سيارة واحدة ويقدر ثمنها بنحو 8000 دولار أريكي. 5- القوى العاملة والأجور السنوية: يبين الجدول التالي الاحتياجات التقديرية من القوى العاملة وتكلفة أجورها السنوية: الوظيفة; العدد; دولار/ شهر; دولار/ سنة. صاحب المشروع; 1; 500; 6000. فني صيانة; 2; 400; 4800. عمال; 2; 250; 6000. المجموع; 5; 16800. (*) ملاحظة: يضاف إلى ذلك مزايا العاملين التي تقدر بـ 10% من الأجر السنوي الإجمالي. 6- المستلزمات والخدمات الضرورية: يستهلك في عمليات الإصلاح إضافة لقطع الغيار الكثير من المستلزمات مثل البراغي (المسامير) والصواميل والمرابط والأسلاك الكهربائية، ومواد لحام، وغير ذلك من مستلزمات العمل. احتياجات المشروع من الخدمات الضرورية وتكلفتها في السنة الأولى: البند; دولار/ شهر; دولار/ سنة. الكهرباء; 50; 600. المياه; 25; 300. الوقود; 150; 1800. المجموع; 225; 2700. 7- الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع: من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 3 أشهر.

الدراسة المالية 1- تكلفة الموجودات الثابتة: البند; دولار. تعديلات بناء; 800. المعدات والآلات; 6600. أثاث; 2000. وسائط نقل; 8000. تأمينات مستردة; 300. المجموع; 17700. 2- مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل: تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي 2000 دولار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن والتعاقد. 3- رأس المال العامل: يبلغ رأس المال العامل للمشروع 2500 دولار على أساس دورة تشغيلية لمدة شهر واحد. 4- تكاليف التشغيل السنوية/ السنة الأولى: البند; دولار. مواد مستهلكة; 10000. رواتب وأجور; 16800. خدمات ضرورية; 2700. إيجارات; 3200. مصاريف تسويق; 1000. مصاريف تشغيلية أخرى; 1000. المجموع; 34700. 5- ملخص تكاليف المشروع: البند; دولار. الموجودات الثابتة; 17700. مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل; 2000. رأس المال العامل; 2500. إجمالي تكاليف المشروع; 22200. 6- ملخص المؤشرات والكشوف المالية: يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية وتحليل الحساسية أن المشروع يحقق ربحا صافيا حتى السنة الخامسة. كذلك تشير التدفقات النقدية إلى أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات. ومن جدول الأرباح والخسائر وجدول المؤشرات والمعايير المالية المرفق يتضح ما يلي: - يتوقع أن يحقق المشروع في السنة الأولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين 3110 دولارات. - سيوفر المشروع فرص عمل لخمسة عمال بما فيهم صاحب المشروع، تبلغ قيمة الأجور والرواتب التي ستدفع لهم 16800. - تتراوح نسبة العائد على الاستثمار بين 4.9% في السنة الأولى و18.8% في السنة الخامسة للتشغيل التجاري. - تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع NPV 8.935 دولارا. - تبلغ قيمة معدل العائد الداخلي للمشروع 22.6%. - تبلغ فترة الاسترداد للمشروع 5 سنوات. - في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل السنوية أو تخفيض أسعار الخدمة بنسب تتراوح بين 10% و20% يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد الأدنى اللازم للحكم على جدوى المشروع، إلا أن المشروع يكون حساسا لحالة زيادة تكاليف التشغيل أو انخفاض سعر البيع بنسبة 15% وينبغي مراعاة ذلك. جدول يوضح الأرباح والخسائر الخاص بالمشروع البيان العام; السنة الأولى; السنة الثانية; السنة الثالثة; السنة الرابعة; السنة الخامسة. إجمالي الإيرادات; 37800; 39690; 41675; 43758; 45946. مصاريف التشغيل. مواد مستهلكة; 10000; 10500; 11025; 11576; 12155. رواتب وأجور; 16800; 17640; 18522; 19448; 20420. خدمات ضرورية; 2700; 2835; 2977; 3126; 3282. إيجارات; 3200; 3360; 3528; 3704; 3890. مصاريف تسويق; 1000; 1050; 1103; 1158; 1220. مصاريف تشغيلية أخرى; 1000; 1050; 1103; 1158; 1220. إجمالي المصاريف; 34700; 36435; 38257; 40170; 42178. صافي الربح; 3100; 3255; 3417; 3588; 3768.